## Projektzeitplan
D e r P R O J E K T Z E I T P L A N | [45 empty] | 202501 | 202502 | 202503 | 202504 | 202505 | 202506 | 202507 | 202508 | 202509 | 202510 | 202511 | 202512 | 202601 | 202602 | 202603 | 202604 | 202605 | 202606 | 202607 | 202608 | 202609 | 202610 | 202611 | 202612 | 202701 | 202702 | 202703 | 202704 | 202705 | 202706 | 202707 | 202708 | 202709 | 202711 | 202712
| PROJEKT |  | - Bezeichnung | Beispielplan
|  |  | - Verantwortliche*r |  | Beispiel MA
|  |  | - Start (Jahr - Monat) |  | 2025 | - | 1 |  | Projekt-Nr.: | P-2025/01
|  |  | - Dauer in Monaten (max. 36) |  |  |  | 36
x = Farbe für Projekt <> abgeschlossen
ARBEITSPAKETE | [7 empty] | Start | Ende | Projektstatus | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 202503: Projekt; 202504: Projekt; 202505: Projekt; 202506: y= Frabe für Projekt abgeschlossen
[8 empty] | Jahr-Monat | Jahr-Monat | Link zur "Liste" | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 |  |  | Start >0 | abgeschl. >0 | Farbe | z = keine Farbe
1. |  | PLANUNG | [5 empty] | 2025-01-01 | 2027-12-01 | — | [37 empty] | 8 | 8 | y | bar: 1 to 12
| — | Anforderungliste inkl. Vorentwurf | [5 empty] | 2025-02-01 | 2027-12-01 | abgeschlossen | [35 empty] | 202502 | 202712 | 1 | 1 | y | bar: 2 to 12
| — | Kostenschätzung | [5 empty] | 2025-02-01 | 2025-03-01 | abgeschlossen | [35 empty] | 202502 | 202503 | 1 | 1 | y | bar: 2 to 3
| — | Grobkonzept OK Gemeinde | [5 empty] | 2025-02-01 | 2025-03-01 | abgeschlossen | [35 empty] | 202502 | 202503 | 1 | 1 | y | bar: 2 to 3
| — | Einreichplan inkl. akustische Berechnung | [5 empty] | 2025-02-01 | 2025-02-01 | abgeschlossen | [35 empty] | 202502 | 202502 | 1 | 1 | y | bar: 2
| — | Kostenvoranschläge | [5 empty] | 2025-01-01 | 2025-01-01 | abgeschlossen | [35 empty] | 202501 | 202501 | 1 | 1 | y | bar: 1
| — | Finanzierung (Land/Gemeinde/Bank) | [5 empty] | 2025-03-01 | 2025-10-01 | abgeschlossen | [35 empty] | 202503 | 202510 | 1 | 1 | y | bar: 3 to 10
| — | Baubescheid (Meilenstein) | [5 empty] | 2025-04-01 | 2025-09-01 | abgeschlossen | [35 empty] | 202504 | 202509 | 1 | 1 | y | bar: 4 to 9
| — | Finanzierungszusage (Meilenstein) | [5 empty] | 2025-06-01 | 2025-08-01 | abgeschlossen | [35 empty] | 202506 | 202508 | 1 | 1 | y | bar: 6 to 8
| — | Bauvergabe | [5 empty] | — | — | — | [35 empty] | — | — | 0 | 0 | z
| — | [6 empty] | — | — | — | [35 empty] | — | — | 0 | 0 | z
2. |  | BAU | [5 empty] | 2026-01-01 | 2026-08-01 | — | [37 empty] | 6 | 0 | x | bar: 1 to 8
| — | Erdarbeiten/Fundament | [5 empty] | 2026-01-01 | 2026-02-01 | geplant | [35 empty] | 202601 | 202602 | 1 | 0 | x | bar: 1 to 2
| — | Rohbau | [5 empty] | 2026-03-01 | 2026-04-01 | geplant | [35 empty] | 202603 | 202604 | 1 | 0 | x | bar: 3 to 4
| — | Dach | [5 empty] | 2026-04-01 | 2026-04-01 | geplant | [35 empty] | 202604 | 202604 | 1 | 0 | x | bar: 4
| — | Fenster/Türen | [5 empty] | 2026-05-01 | 2026-05-01 | geplant | [35 empty] | 202605 | 202605 | 1 | 0 | x | bar: 5
| — | Estrich/Innenputz | [5 empty] | 2026-07-01 | 2026-08-01 | geplant | [35 empty] | 202607 | 202608 | 1 | 0 | x | bar: 7 to 8
| — | Fassade | [5 empty] | 2026-06-01 | 2026-08-01 | geplant | [35 empty] | 202606 | 202608 | 1 | 0 | x | bar: 6 to 8
| — | [6 empty] | — | — | — | [35 empty] | — | — | 0 | 0 | z
| — | [6 empty] | — | — | — | [35 empty] | — | — | 0 | 0 | z
| — | [6 empty] | — | — | — | [35 empty] | — | — | 0 | 0 | z
| — | [6 empty] | — | — | — | [35 empty] | — | — | 0 | 0 | z
3. |  | INNENAUSBAU | [5 empty] | 2026-08-01 | 2026-11-01 | — | [37 empty] | 4 | 0 | x | bar: 8 to 11
| — | Elektrik | [5 empty] | 2026-08-01 | 2026-09-01 | geplant | [35 empty] | 202608 | 202609 | 1 | 0 | x | bar: 8 to 9
| — | Installateur/Sanitär | [5 empty] | 2026-08-01 | 2026-09-01 | geplant | [35 empty] | 202608 | 202609 | 1 | 0 | x | bar: 8 to 9
| — | Ausmalen | [5 empty] | 2026-10-01 | — | geplant | [35 empty] | 202610 | 202610 | 1 | 0 | x | bar: 10
| — | Böden/Fliesen/Innentüren | [5 empty] | 2026-10-01 | 2026-11-01 | geplant | [35 empty] | 202610 | 202611 | 1 | 0 | x | bar: 10 to 11
| — | Akustik | [5 empty] | — | — | geplant | [35 empty] | — | — | 0 | 0 | z
| — | [6 empty] | — | — | — | [35 empty] | — | — | 0 | 0 | z
| — | [6 empty] | — | — | — | [35 empty] | — | — | 0 | 0 | z
| — | [6 empty] | — | — | — | [35 empty] | — | — | 0 | 0 | z
| — | [6 empty] | — | — | — | [35 empty] | — | — | 0 | 0 | z
| — | [6 empty] | — | — | — | [35 empty] | — | — | 0 | 0 | z
4. |  | EINRICHTUNG | [5 empty] | 2027-01-01 | 2027-03-01 | — | [37 empty] | 3 | 0 | x | bar: 1 to 3
| — | Möblierung Aufenthaltsraum | [5 empty] | 2027-01-01 | 2027-03-01 | geplant | [35 empty] | 202701 | 202703 | 1 | 0 | x | bar: 1 to 3
| — | Möblierung Proberaum | [5 empty] | 2027-01-01 | 2027-03-01 | geplant | [35 empty] | 202701 | 202703 | 1 | 0 | x | bar: 1 to 3
| — | Möblierung Archiv & Sonstiges | [5 empty] | 2027-01-01 | 2027-03-01 | geplant | [35 empty] | 202701 | 202703 | 1 | 0 | x | bar: 1 to 3
| — | [6 empty] | — | — | — | [35 empty] | — | — | 0 | 0 | z
| — | [6 empty] | — | — | — | [35 empty] | — | — | 0 | 0 | z
| — | [6 empty] | — | — | — | [35 empty] | — | — | 0 | 0 | z
| — | [6 empty] | — | — | — | [35 empty] | — | — | 0 | 0 | z
| — | [6 empty] | — | — | — | [35 empty] | — | — | 0 | 0 | z
| — | [6 empty] | — | — | — | [35 empty] | — | — | 0 | 0 | z
| — | [6 empty] | — | — | — | [35 empty] | — | — | 0 | 0 | z
5. |  | INBETRIEBNAHME | [5 empty] | 2027-05-01 | 2027-06-01 | — | [37 empty] | 2 | 0 | x | bar: 5 to 7
| — | Inbetriebnahme | [5 empty] | 2027-05-01 | 2027-06-01 | geplant | [35 empty] | 202705 | 202706 | 1 | 0 | x | bar: 5 to 6
| — | Offizielle Eröffnung | [5 empty] | 2027-07-01 | — | geplant | [35 empty] | 202707 | 202707 | 1 | 0 | x | bar: 7
| — | [6 empty] | — | — | — | [35 empty] | — | — | 0 | 0 | z
| — | [6 empty] | — | — | — | [35 empty] | — | — | 0 | 0 | z
| — | [6 empty] | — | — | — | [35 empty] | — | — | 0 | 0 | z
| — | [6 empty] | — | — | — | [35 empty] | — | — | 0 | 0 | z
| — | [6 empty] | — | — | — | [35 empty] | — | — | 0 | 0 | z
| — | [6 empty] | — | — | — | [35 empty] | — | — | 0 | 0 | z
| — | [6 empty] | — | — | — | [35 empty] | — | — | 0 | 0 | z
| — | [6 empty] | — | — | — | [35 empty] | — | — | 0 | 0 | z
6. |  | Paket "F" | [5 empty] | — | — | — | [37 empty] | 0 | 0 | z
| — | [6 empty] | — | — | — | [35 empty] | — | — | 0 | 0 | z
| — | [6 empty] | — | — | — | [35 empty] | — | — | 0 | 0 | z
| — | [6 empty] | — | — | — | [35 empty] | — | — | 0 | 0 | z
| — | [6 empty] | — | — | — | [35 empty] | — | — | 0 | 0 | z
| — | [6 empty] | — | — | — | [35 empty] | — | — | 0 | 0 | z
| — | [6 empty] | — | — | — | [35 empty] | — | — | 0 | 0 | z
| — | [6 empty] | — | — | — | [35 empty] | — | — | 0 | 0 | z
| — | [6 empty] | — | — | — | [35 empty] | — | — | 0 | 0 | z
| — | [6 empty] | — | — | — | [35 empty] | — | — | 0 | 0 | z
| — | [6 empty] | — | — | — | [35 empty] | — | — | 0 | 0 | z
7. |  | Paket "G" | [5 empty] | — | — | — | [37 empty] | 0 | 0 | z
| — | [6 empty] | — | — | — | [35 empty] | — | — | 0 | 0 | z
| — | [6 empty] | — | — | — | [35 empty] | — | — | 0 | 0 | z
| — | [6 empty] | — | — | — | [35 empty] | — | — | 0 | 0 | z
| — | [6 empty] | — | — | — | [35 empty] | — | — | 0 | 0 | z
| — | [6 empty] | — | — | — | [35 empty] | — | — | 0 | 0 | z
| — | [6 empty] | — | — | — | [35 empty] | — | — | 0 | 0 | z
| — | [6 empty] | — | — | — | [35 empty] | — | — | 0 | 0 | z
| — | [6 empty] | — | — | — | [35 empty] | — | — | 0 | 0 | z
| — | [6 empty] | — | — | — | [35 empty] | — | — | 0 | 0 | z
| — | [6 empty] | — | — | — | [35 empty] | — | — | 0 | 0 | z
8. |  | Paket "H" | [5 empty] | — | — | — | [37 empty] | 0 | 0 | z
| — | [6 empty] | — | — | — | [35 empty] | — | — | 0 | 0 | z
| — | [6 empty] | — | — | — | [35 empty] | — | — | 0 | 0 | z
| — | [6 empty] | — | — | — | [35 empty] | — | — | 0 | 0 | z
| — | [6 empty] | — | — | — | [35 empty] | — | — | 0 | 0 | z
| — | [6 empty] | — | — | — | [35 empty] | — | — | 0 | 0 | z
| — | [6 empty] | — | — | — | [35 empty] | — | — | 0 | 0 | z
| — | [6 empty] | — | — | — | [35 empty] | — | — | 0 | 0 | z
| — | [6 empty] | — | — | — | [35 empty] | — | — | 0 | 0 | z
| — | [6 empty] | — | — | — | [35 empty] | — | — | 0 | 0 | z
| — | [6 empty] | — | — | — | [35 empty] | — | — | 0 | 0 | z
9. |  | Paket "I" | [5 empty] | — | — | — | [37 empty] | 0 | 0 | z
| — | [6 empty] | — | — | — | [35 empty] | — | — | 0 | 0 | z
| — | [6 empty] | — | — | — | [35 empty] | — | — | 0 | 0 | z
| — | [6 empty] | — | — | — | [35 empty] | — | — | 0 | 0 | z
| — | [6 empty] | — | — | — | [35 empty] | — | — | 0 | 0 | z
| — | [6 empty] | — | — | — | [35 empty] | — | — | 0 | 0 | z
| — | [6 empty] | — | — | — | [35 empty] | — | — | 0 | 0 | z
| — | [6 empty] | — | — | — | [35 empty] | — | — | 0 | 0 | z
| — | [6 empty] | — | — | — | [35 empty] | — | — | 0 | 0 | z
| — | [6 empty] | — | — | — | [35 empty] | — | — | 0 | 0 | z
| — | [6 empty] | — | — | — | [35 empty] | — | — | 0 | 0 | z
10. |  | Paket "J" | [5 empty] | — | — | — | [37 empty] | 0 | 0 | z
| — | [6 empty] | — | — | — | [35 empty] | — | — | 0 | 0 | z
| — | [6 empty] | — | — | — | [35 empty] | — | — | 0 | 0 | z
| — | [6 empty] | — | — | — | [35 empty] | — | — | 0 | 0 | z
| — | [6 empty] | — | — | — | [35 empty] | — | — | 0 | 0 | z
| — | [6 empty] | — | — | — | [35 empty] | — | — | 0 | 0 | z
| — | [6 empty] | — | — | — | [35 empty] | — | — | 0 | 0 | z
| — | [6 empty] | — | — | — | [35 empty] | — | — | 0 | 0 | z
| — | [6 empty] | — | — | — | [35 empty] | — | — | 0 | 0 | z
| — | [6 empty] | — | — | — | [35 empty] | — | — | 0 | 0 | z
| — | [6 empty] | — | — | — | [35 empty] | — | — | 0 | 0 | z

## Auswahl
Auswahllisten (Check Datenprüfung)
die am Blatt "Liste" Verwendung finden.
Die Listeninhalte können manuell angepasst
werden. | INFO_Projekt_Status
zurück zu Blatt "Liste" | Projektstatus
—
abgebrochen
abgeschlossen
geplant
in Bearbeitung
in Prüfung
nicht gestartet
On Hold (Wartend)
überfällig
verzögert
wartet auf Genehmigung
—
—
—

## Auswahl_01 (hidden)
| 2025-02-12 | 2025 | 2
| Projekt_Start |  |  | 36
Bereiche = | INFO_Projekt_Start_Jahr | INFO_Projekt_Start_Monat | INFO_Projekt_Dauer | INFO_Projekt_Monate
| Jahr | Monat | Dauer | Datum für Proj.
| 2025 | 1 | 1 | —
| 2026 | 2 | 2 | 2025-01-01
| 2027 | 3 | 3 | 2025-02-01
| 2028 | 4 | 4 | 2025-03-01
| 2029 | 5 | 5 | 2025-04-01
| 2030 | 6 | 6 | 2025-05-01
| 2031 | 7 | 7 | 2025-06-01
| 2032 | 8 | 8 | 2025-07-01
| 2033 | 9 | 9 | 2025-08-01
| 2034 | 10 | 10 | 2025-09-01
| 2035 | 11 | 11 | 2025-10-01
| 2036 | 12 | 12 | 2025-11-01
| 2037 |  | 13 | 2025-12-01
| 2038 |  | 14 | 2026-01-01
| 2039 |  | 15 | 2026-02-01
| 2040 |  | 16 | 2026-03-01
|  |  | 17 | 2026-04-01
|  |  | 18 | 2026-05-01
|  |  | 19 | 2026-06-01
|  |  | 20 | 2026-07-01
|  |  | 21 | 2026-08-01
|  |  | 22 | 2026-09-01
|  |  | 23 | 2026-10-01
|  |  | 24 | 2026-11-01
|  |  | 25 | 2026-12-01
|  |  | 26 | 2027-01-01
|  |  | 27 | 2027-02-01
|  |  | 28 | 2027-03-01
|  |  | 29 | 2027-04-01
|  |  | 30 | 2027-05-01
|  |  | 31 | 2027-06-01
|  |  | 32 | 2027-07-01
|  |  | 33 | 2027-08-01
|  |  | 34 | 2027-09-01
|  |  | 35 | 2027-10-01
|  |  | 36 | 2027-11-01
2027-12-01
Formulas:
INFO_Projekt_Monate = IF(E3>=[INFO_Projekt_Dauer, row above],DATE(Projektzeitplan!N12,Projektzeitplan!P12,1),"—")
INFO_Projekt_Monate = IF(E3>=[INFO_Projekt_Dauer, row above],EDATE([INFO_Projekt_Monate, row above],1),"—")